## ToDoList
Date | No. | To Do List
2021-04-23 | 1 | SQL Table | 생성
| 2 | Data 수집 | 1) 메뉴 추천 사진
2) 음식점 대표메뉴, 메뉴판 사진
3) 공공데이터 포털 - 음식점
| 3.1 | Biz logic | Member Model, Controller 구현
| 3.2 | Data Set | DB에 데이터 insert
Date | No. | To Do List
2021-04-26 | 1 | SQL Table | 공유
| 2 | Package Architecture | src 컨트롤러 패키지 구조 변경
jsp 페이지 패키지 구조 변경
| 3 | Biz logic | 추천기능, Store Model 구현
| 4 | View | Member View 구현
Date | No. | To Do List
2021-04-27 | 1 | git | 깃허브 팀원들과 최신화
| 2 | Biz logic | Store DAO, Controller 구현
| 3 | View | index.jsp구현
css, js 추가
Date | No. | To Do List
2021-04-28 | 1 | git | 깃허브 팀원들과 최신화
| 2 | Biz logic | Board DAO, Controller 구현
| 3 | View | storeList페이지 구현
loginForm 페이지 구현
Date | No. | To Do List
2021-04-29 | 1 | git | 깃허브 팀원들과 최신화
| 2 | Biz logic | Board DAO, Controller 마무리
| 3 | View | index.jsp css,js 분리
storeList페이지 수정
Date | No. | To Do List
2021-04-30 | 1 | git | 깃허브 팀원들과 최신화
| 2 | Biz logic | Store DAO, Controller 구현
| 3 | View | index.jsp구현

## Milestone_Icon
MILESTONE
작성일 - 210421
대분류 | 소분류 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
계획 | 주제 선정
역할 분배
작업 방식
기간 설정
사용 할 기술 셋
아키텍처 구조
분석 | 사용자적 관점에서 System 활용도 파악
SRS 작성
Usecase Diagram 작성
설계 | DB 모델링
Entity 추출
Business Logic 구현
DB설계 및 화면 설계
DB 테스트 및 검토
기능 구현 및 테스트
화면 구현 및 테스트
1차 구현 테스트
유지 및 보수
최종 점검

## SRS _210423
SRS
작성일 - 210423_ver3
대분류 | 서비스(메뉴) | ID | 기능 설명 | 레퍼런스 | 우선순위 | ID | 분류기준
회원 | 마이페이지 | Mem-001 | 이름,비밀번호,주소,관심지역 수정 |  | 3 | Mem | 회원 기능
|  | Mem-002 | 본인이 쓴 게시글 |  | 3 | Bo | 게시판 기능
|  | Mem-003 | 본인이 쓴 게시글 수 화면에 출력 |  | 3 | St | 음식점 기능
|  | Mem-004 | 좋아요 누른 매장 출력 |  | 3
|  | Mem-005 | 관심지역 클릭시 음식점 리스트 해당 카테고리 페이지로 이동 |  | 3
게시판 | 게시글 상세페이지 | Bo-001 | 게시글 + 사진 작성 |  | 2
|  | Bo-002 | 게시글 수정 |  | 2
|  | Bo-003 | 게시글 삭제 |  | 2
| 게시글 리스트페이지 | Bo-004 | 제목/작성자 리스트로 출력 한 페이지에 3개씩 |  | 2
|  | Bo-005 | 해당 게시글이 조회된 횟수 화면에 출력 |  | 2
|  | Bo-006 | 제목/내용/작성자 검색 |  | 2
|  | Bo-007 | 클릭시 이전/다음 페이지로 이동, 현재 페이지 번호 출력 |  | 2
음식점 | 음식점 상세페이지 | St-001 | 해당 음식점 사진 상세보기 |  | 1
|  | St-002 | 해당 음식점 주소 상세보기 |  | 1
|  | St-003 | 음식점 위치 지도 API 사용하여 출력 |  | 1
|  | St-004 | 해당 음식점 좋아요 갯수 출력 |  | 1
|  | St-005 | 상세설명 및 상세 이미지 화면에 출력 |  | 1
| 음식점 리스트페이지 | St-006 | 클릭시 이전/다음 페이지로 이동, 현재 페이지 번호 출력 |  | 1
|  | St-007 | 음식점 검색 기능 |  | 1
|  | St-008 | 지역구로 카테고리 필터링 |  | 1
| 추천기능 | St-009 | 좋아요 기준 상위 10개 음식점 출력 |  | 1
|  | St-010 | 랜덤으로 오늘의 메뉴 선택하여 화면 출력 |  | 1

## FrontUI
Home | Header | home-001 | 클릭시 홈 화면으로 이동 | 1
|  | home-002 | 클릭시 로그인 화면으로 이동 | 1
|  | home-003 | 로그인 시 화면에 보임, 클릭시 로그아웃 | 1
|  | home-004 | 로그인 시 화면에 보임, 클릭시 마이페이지로 이동 | 1
| 네비게이션 | home-005 | 클릭시 게시판 페이지로 이동 | 1
|  | home-006 | 클릭시 음식점 페이지로 이동 | 1
|  | home-007 | 클릭시 홈 화면으로 이동 | 1
|  | home-008 | 홈페이지 설명 채식주의자, 등급에 대한 설명 | 1
| 배너 | home-009 | 간단한 설명, 사진 | 1
| 메인 | home-010 | 좋아요 기준 상위 10개 음식점 출력 | 1
|  | home-011 | 랜덤으로 오늘의 메뉴 선택하여 화면 출력 | 1
| Footer | home-012 | 캐치프라이즈 | 1
https://ovenapp.io/project/KLU3LGcTUgfR948XTv5gS9U8VWUpWPHS#5esWq

## SRS _210422
SRS
작성일 - 210422_ver2
대분류 | 서비스(메뉴) | ID | 기능 설명 | 레퍼런스 | 우선순위 | ID | 분류기준
회원 | 회원가입 | mem-001 | 아이디,이름,비밀번호,주소 정보 입력 |  | 2 | mem | 회원 기능
|  | mem-002 | 관심지역 입력 (체크박스) |  | 2 | bo | 게시판 기능
|  | mem-003 | 기존에 있는 아이디인지 확인 |  | 2 | st | 음식점 기능
|  | mem-004 | 비밀번호/비밀번호 확인 창의 입력값이 같은지 확인 |  | 2 | home | 메인 기능
|  | mem-005 | sns아이디 연동하여 로그인 |  | 2
| 로그인 | mem-006 | 아이디,비밀번호 확인 후 로그인 |  | 2
| 마이페이지 | mem-007 | 이름,비밀번호,주소,관심지역 수정 |  | 4
|  | mem-008 | 본인이 쓴 게시글 |  | 4
|  | mem-009 | 본인이 쓴 게시글 수 화면에 출력 |  | 4
|  | mem-010 | 관심지역 클릭시 음식점 리스트 해당 카테고리 페이지로 이동 |  | 4
게시판 | 게시글 상세페이지 | bo-001 | 게시글 + 사진 작성 |  | 3
|  | bo-002 | 게시글 수정 |  | 3
|  | bo-003 | 게시글 삭제 |  | 3
| 게시글 리스트페이지 | bo-004 | 제목/작성자 리스트로 출력 한 페이지에 3개씩 |  | 3
|  | bo-005 | 해당 게시글이 조회된 횟수 화면에 출력 |  | 3
|  | bo-006 | 제목/내용/작성자 검색 |  | 3
|  | bo-007 | 클릭시 이전/다음 페이지로 이동, 현재 페이지 번호 출력 |  | 3
음식점 | 음식점 상세페이지 | st-001 | 해당 음식점 사진 상세보기 |  | 5
|  | st-002 | 해당 음식점 주소 상세보기 |  | 5
|  | st-003 | 음식점 위치 지도 API 사용하여 출력 |  | 5
|  | st-004 | 해당 음식점 좋아요 갯수 출력 |  | 5
|  | st-005 | 상세설명 및 상세 이미지 화면에 출력 |  | 5
| 음식점 리스트페이지 | st-006 | 클릭시 이전/다음 페이지로 이동, 현재 페이지 번호 출력
|  | st-007 | 지역구로 카테고리 필터링 |  | 5
Home | Header | home-001 | 클릭시 홈 화면으로 이동 |  | 1
|  | home-002 | 클릭시 로그인 화면으로 이동 |  | 1
|  | home-003 | 로그인 시 화면에 보임, 클릭시 로그아웃 |  | 1
|  | home-004 | 로그인 시 화면에 보임, 클릭시 마이페이지로 이동 |  | 1
| 네비게이션 | home-005 | 클릭시 게시판 페이지로 이동 |  | 1
|  | home-006 | 클릭시 음식점 페이지로 이동 |  | 1
|  | home-007 | 클릭시 홈 화면으로 이동 |  | 1
|  | home-008 | 홈페이지 설명 채식주의자, 등급에 대한 설명 |  | 1
| 배너 | home-009 | 간단한 설명, 사진 |  | 1
| 메인 | home-010 | 좋아요 기준 상위 10개 음식점 출력 |  | 1
|  | home-011 | 랜덤으로 오늘의 메뉴 선택하여 화면 출력 |  | 1
| Footer | home-012 | 캐치프라이즈 |  | 1

## SRS_210421 (hidden)
SRS
작성일 - 210421_ver1
ID | 대분류 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 레퍼런스 | 우선순위
사용자 | 회원 정보 | 회원가입 | 정보 입력 | 아이디,이름,비밀번호,주소 정보 입력 |  | 2
|  |  | 추가 정보 입력 | 관심지역 입력 (체크박스) |  | 2
|  |  | 아이디 중복 확인 | 기존에 있는 아이디인지 확인 |  | 2
|  |  | 비밀번호 확인 | 비밀번호/비밀번호 확인 창의 입력값이 같은지 확인 |  | 2
|  |  | (소셜 로그인) | sns아이디 연동하여 로그인 |  | 2
|  | 로그인 | 로그인 | 아이디,비밀번호 확인 후 로그인 |  | 2
|  | 마이페이지 | 회원정보 수정 | 이름,비밀번호,주소,관심지역 수정 |  | 4
|  |  | 게시글 확인 | 본인이 쓴 게시글 |  | 4
|  |  | 게시글 수 출력 | 본인이 쓴 게시글 수 화면에 출력 |  | 4
|  |  | 관심지역 | 관심지역 클릭시 음식점 리스트 해당 카테고리 페이지로 이동 |  | 4
| 게시판 | 게시글 상세페이지 | 게시글 작성 | 게시글 + 사진 작성 |  | 3
|  |  | 게시글 수정 | 게시글 수정 |  | 3
|  |  | 게시글 삭제 | 게시글 삭제 |  | 3
|  | 게시글 리스트페이지 | 게시글 리스트 | 제목/작성자 리스트로 출력 한 페이지에 3개씩 |  | 3
|  |  | 조회수 | 해당 게시글이 조회된 횟수 화면에 출력 |  | 3
|  |  | 검색 기능 | 제목/내용/작성자 검색 |  | 3
|  |  | 페이징 버튼 | 클릭시 이전/다음 페이지로 이동, 현재 페이지 번호 출력 |  | 3
| 음식점 | 음식점 상세페이지 | 음식점사진 | 해당 음식점 사진 상세보기 |  | 5
|  |  | 위치 | 해당 음식점 주소 상세보기 |  | 5
|  |  | 지도 | 음식점 위치 지도 API 사용하여 출력 |  | 5
|  |  | 좋아요 | 해당 음식점 좋아요 갯수 출력 |  | 5
|  |  | 상세설명 | 상세설명 및 상세 이미지 화면에 출력 |  | 5
|  | 음식점 리스트페이지 | 페이징 버튼 | 클릭시 이전/다음 페이지로 이동, 현재 페이지 번호 출력
|  |  | 카테고리 | 지역구로 카테고리 필터링 |  | 5
| Home | Header | 홈페이지 이름 | 클릭시 홈 화면으로 이동 |  | 1
|  |  | 로그인 버튼 | 클릭시 로그인 화면으로 이동 |  | 1
|  |  | 로그아웃 버튼 | 로그인 시 화면에 보임, 클릭시 로그아웃 |  | 1
|  |  | 마이페이지 버튼 | 로그인 시 화면에 보임, 클릭시 마이페이지로 이동 |  | 1
|  | 네비게이션 | 게시판 | 클릭시 게시판 페이지로 이동 |  | 1
|  |  | 음식점 | 클릭시 음식점 페이지로 이동 |  | 1
|  |  | Home | 클릭시 홈 화면으로 이동 |  | 1
|  |  | About us | 홈페이지 설명 채식주의자, 등급에 대한 설명 |  | 1
|  | 배너 |  | 간단한 설명, 사진 |  | 1
|  | 메인 | Best10 | 좋아요 기준 상위 10개 음식점 출력 |  | 1
|  |  | 메뉴 추천 | 랜덤으로 오늘의 메뉴 선택하여 화면 출력 |  | 1
|  | Footer |  | 캐치프라이즈 |  | 1

## Milestone
Vegetarian Community Site |  |  |  |  | 1조 웹프로젝트 | 1조 웹프로젝트 (4월 20일~5월 4일)
[5 empty] | 2021-04-20 | [7 empty] | 총 진행률 | 98.33% | [8 empty] | x축 최소값 | x축 최대값
[6 empty] | 계획 |  |  |  | 진행 | [12 empty] | 44304 | 44332
[대분류] 진행업무 | [소분류] 진행업무 |  | 담당자 | 결과물 | 이전업무(선택사항) | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 진행현황 | 진행일수 | 플롯차트 | 오늘 (4월 20일) | 플롯차트2 | 이전업무종료 | 이전업무단계(y) | 이전업무경과일 | 레이블
계획 | 주제 선정 | [계획] 주제 선정 | 다같이 | Vegetarian Community Site |  | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-20 | 3 | 3 | 2021-04-23 | 100% | 3 | 19.1 | 2021-04-20 | 19.5 | #N/A | #N/A | #N/A | Vegetarian Community Site [다같이]
계획 | 역할 분배 | [계획] 역할 분배 | 다같이 | Back/Front 뼈대 | Project 착수 | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 100% | 2 | 18.1 | 2021-04-20 | 18.5 | #N/A | #N/A | #N/A | Back/Front 뼈대 [다같이] | 담당자
계획 | 작업 방식 | [계획] 작업 방식 | 다같이 | 기능 별 작업 (Pair Programming) |  | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 0% | 0 | 17.1 | 2021-04-20 | 17.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 기능 별 작업 (Pair Programming) [다같이] | 다같이
계획 | 기간 설정 | [계획] 기간 설정 | 다같이 |  |  | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 0% | 0 | 16.1 | 2021-04-20 | 16.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [다같이] | 강수진
계획 | 사용 할 기술 셋 | [계획] 사용 할 기술 셋 | 다같이 | Java My, Sql, Tomcat |  | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 0% | 0 | 15.1 | 2021-04-20 | 15.5 | #N/A | #N/A | #N/A | Java My, Sql, Tomcat [다같이] | 김진철
계획 | 아키텍처 구조 | [계획] 아키텍처 구조 |  |  |  | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 0% | 0 | 14.1 | 2021-04-20 | 14.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 김형근
분석 | 사용자적 관점에서 System 활용도 파악 | [분석] 사용자적 관점에서 System 활용도 파악 |  |  |  | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | 0 | 2021-04-20 | 0% | 0 | 13.1 | 2021-04-20 | 13.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 박재영
분석 | SRS 작성 | [분석] SRS 작성 | 다같이 | SRS 작성 |  | 2021-04-20 | 1 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 2021-04-21 | 90% | 0.9 | 12.1 | 2021-04-20 | 12.5 | #N/A | #N/A | #N/A | SRS 작성 [다같이] | 원광연
분석 | Usecase Diagram 작성 | [분석] Usecase Diagram 작성 |  | 완료 |  | 2021-04-20 | 2 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-28 |  | 0 | 2021-04-28 | 0% | 0 | 11.1 | 2021-04-20 | 11.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 완료 | 임해리
설계 | DB 모델링 | [설계] DB 모델링 |  | 완료 |  | 2021-04-23 | 1 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-29 |  | 0 | 2021-04-29 | 0% | 0 | 10.1 | 2021-04-20 | 10.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 완료 | 정다솜
설계 | Entity 추출 | [설계] Entity 추출 |  | 완료 |  | 2021-04-23 |  | 0 | 2021-04-23 | 2021-04-30 |  | 0 | 2021-04-30 | 0% | 0 | 9.1 | 2021-04-20 | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 완료
설계 | Business Logic 구현 | [설계] Business Logic 구현 |  |  |  | 2021-04-23 |  | 0 | 2021-04-23 | 2021-05-01 |  | 0 | 2021-05-01 | 0% | 0 | 8.1 | 2021-04-20 | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
설계 | DB설계 및 화면 설계 | [설계] DB설계 및 화면 설계 |  |  |  | 2021-04-23 |  | 0 | 2021-04-23 | 2021-05-02 |  | 0 | 2021-05-02 | 0% | 0 | 7.1 | 2021-04-20 | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
설계 | DB 테스트 및 검토 | [설계] DB 테스트 및 검토 |  |  |  | 2021-05-02 |  | 0 | 2021-05-02 | 2021-05-03 |  | 0 | 2021-05-03 | 0% | 0 | 6.1 | 2021-04-20 | 6.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
기능 구현 및 테스트 |  | [기능 구현 및 테스트] |  |  |  | 2021-05-03 |  | 0 | 2021-05-03 | 2021-05-04 |  | 0 | 2021-05-04 | 0% | 0 | 5.1 | 2021-04-20 | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
화면 구현 및 테스트 |  | [화면 구현 및 테스트] |  |  |  | 2021-05-04 |  | -5 | 2021-04-29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.1 | 2021-04-20 | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
1차 구현 테스트 |  | [1차 구현 테스트] |  |  |  | 2021-04-23 | 7 | 11 | 2021-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 | 2021-04-20 | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
유지 및 보수 |  | [유지 및 보수] |  |  |  | 2021-05-03 | 3 | 3 | 2021-05-06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | 2021-04-20 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
최종 점검 |  | [최종 점검] |  |  |  | 2021-05-04 | 2 | 2 | 2021-05-06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2021-04-20 | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 2021-04-20 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0
계획
예정
진행
과정
1조 웹프로젝트 (4월 20일~5월 4일)